公共工事の中間前払金に係る取扱いについて

小坂町建設課建設班

１　中間前払金の制度の趣旨

中間前払金の制度は、工事の着手時に前払金（請負代金額の１０分の４以内の額）を支払った後に、更に工事の中間段階において前払金（ 請負代金額の１０分の２以内の額）　を支払うものである（地方自治法施行規則（ 昭和２２年内務省令第２９号）附則第３　条第３項、小坂町財務規則（平成２４年小坂町規則第５号）第１３４条第４項、工事請　負契約書に添付する契約事項第３５条第４項）。

２ 中間前払金の対象となる工事等

（１）中間前払金の対象となる工事は、請負代金額が１３０万円以上の工事（ ただし、　　　　工事の設計及び調査並びに工事の用に供することを目的とする機械類の製造に係　　　　るものを除く。）を対象とする。

（２）契約者は、（１）の工事について、次のすべての要件に該当する場合について、　　　　中間前払金を支払うことができるものとする。

1）工期の２分の１を経過していること。

2）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている　　　　　 当該工事に係る作業が行われていること。

3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の　　　　 額に相当するものであること。

３　中間前払金の対象となる経費

中間前払金の対象となる経費は、着手時の前払金同様に、当該工事の材料費、労務費、　機械器具の賃借料、機械購入費（当該工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

４ 中間前払金の額

請負代金額の１０分の２以内の額とする。ただし、請求しようとする中間前払金の額と支払いを受けた着手時の前払金の合計額は、請負代金額の１０分の６を超えてはならない。

５ 継続費又は債務負担行為に係る特例

（１）継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるもの（ 以下「複　　   数年度契約」という。） に係る中間前払金については、各年度の年度割金額等　　　　 及び工事期間を基礎として、対象要件（ 前記２の（１）及び支払要件（ 前記２　　　　 の（２））の該当の有無を判断し、その支払額も年度割金額等を基礎として計算　　　　 し、それぞれの年度において支払うものとする。

（２）契約者が、いずれかの年度において年度割金額等が１３０万円以上の工事であっ　　　　ても、対象要件を満たさない年度については、中間前金払は行わないものとし、　　　　当該年度については部分払を行うことができる。

６ 中間前払金に係る認定

（１）契約者は、中間前払金の請求をしようとするときは、あらかじめ中間前払金認定　　　　請求書（様式１）を契約担当者に提出するものとし、当該請求書には、工事履行　　　　報告書（様式２）を添付するものとする。

（２）契約担当者は、（１）の認定請求書の提出があったときは、原則７日以内に、前　　　　記２の要件のすべてに該当するものであるかどうかを審査し、妥当と認めたとき　　　　は認定調書（様式３）を２部作成し、１部を契約者に交付し、他の１部を保管する　　　　ものとする。

なお、認定調書の交付をもって契約事項第３５条第７項（継続費による契約に　　　　あっては第３５条第８項）後段の通知とみなす。

（３）認定は、中間前払金認定請求書に添付された工事履行報告書、既に提出されてい　　　る工程表等により行うものとする。なお、工事現場等に搬入された検査済みの　　　　材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定することがで　　　きるものとする。

（４）出来高の数値に疑義がある場合は、契約者に該当数値の根拠となる資料の提示等　　　　を求め確認するものとする。

７　中間前払金の支払の請求

契約者は、中間前払金に係る認定を受けたときは、請求書（様式第４号）に、保証事

会社が発行する当該中間前払金に関する保証証書（ 原本及び写し１部）を添付して契　約担当者に提出するものとする。契約担当者は、当該請求があった日から起算して１４　日以内に中間前払金を支払うものとする。

８ 中間前金払と部分払の選択

一の工事（ 複数年度契約にあっては、一の年度の工事）について、中間前金払と部分　払（ 複数年度契約における各年度末の部分払及び繰越に係る工事における年度末の部　分払を除く。）の両方を行うことはできないものとする。

※　本制度は、平成２７年１１月１日以後に入札の公告（指名競争入札にあっては、指　　名通知）を行う工事から適用する。